| CONFIDENTIAL · FOR CLIENT USE ONLY 智慧港口 AGV 无人运输调度系统 解决方案建议书 |  |
| --- | --- |
|  | 提交对象：XX 港务集团有限公司 解决方案版本：V2.0（正式提案版） 提案日期：2025 年 6 月 方案顾问：售前解决方案部 供应方：XX 智慧港口科技有限公司 |

让每一台 AGV 都成为港口数字化的神经末梢

执行摘要

随着全球港口吞吐量持续攀升，集装箱码头正面临前所未有的运营压力：劳动力成本快速上涨、设备利用率不达标、车辆冲突与堵塞频发、人工调度响应滞后——传统模式已无法支撑下一阶段的增长。

XX 智慧港口科技有限公司针对上述挑战，提出基于 AI 多车协同调度算法与数字孪生仿真技术的 智慧 AGV 调度解决方案（以下简称"本方案"）。方案核心能力包括：

- 实时路径规划：基于加权 A* 算法，毫秒级完成单车路径计算，支持 50 台以上 AGV 同步运行。

- 多车协同调度：任务优先级队列 + 最近空闲车分配策略，结合负载均衡机制，显著提升车队吞吐能力。

- 主动死锁预防：路径资源预占锁 + 超时重规划双重保障，将死锁率控制在 2% 以内并自动恢复。

- 数字孪生仿真：提供港口场景级 Web 仿真看板，支持参数调优与上线前压力测试，降低实施风险。

| 核心指标 | 改善前（基线） | 改善后（仿真） | 提升幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| AGV 任务完成效率 | 基准 100% | 约 115% | ↑ 15% |
| 路径冲突次数/班 | 平均 42 次 | 约 29 次 | ↓ 30% |
| 死锁恢复时间 | 人工介入 5~15 min | 自动 < 30 sec | ↓ 97% |
| 调度员人力需求 | 3~4 人/班 | 1 人监控/班 | ↓ 70% |

预计本方案投入使用后，年化综合降本增效价值超过 800 万元，投资回收周期约 18 个月。

一、客户现状与痛点分析

1.1 当前运营模式

根据前期调研与现场踏勘，贵港区现有 AGV 车队采用半自动化调度模式：任务派发依赖人工经验，路径规划为静态预设，当班调度员通过监控大屏实时干预冲突。主要运营参数如下：

| 运营维度 | 现状数据 | 行业标杆 |
| --- | --- | --- |
| 在役 AGV 数量 | 22 台 | 40~60 台 |
| 班均完成任务数 | 180 箱次 | 260+ 箱次 |
| AGV 利用率 | 58% | 75%+ |
| 路径冲突频次 | 约 42 次/班 | < 15 次/班 |
| 调度员配置 | 3 人/班 | 1 人监控/班 |
| 系统故障响应 | 人工 5~15 分钟 | 自动 < 30 秒 |

1.2 核心痛点（按优先级排序）

P1  调度瓶颈

高峰期任务积压，调度员凭经验手动派车，响应延迟 30~120 秒，车辆空驶率高达 35%，造成大量运力浪费。

P2  频繁路径冲突

静态路径规划无法感知实时车辆位置，交叉路口冲突频发，每次人工介入平均耗时 8 分钟，严重影响码头吞吐。

P3  死锁无法自愈

多车同向互堵后缺乏自动解锁机制，需调度员现场操控车辆退避，单次死锁造成作业中断 5~15 分钟。

P4  无数字化仿真能力

调度策略调整只能依靠历史经验，无法在上线前验证，新策略灰度风险高，影响生产连续性。

二、解决方案总览

2.1 方案定位

本方案不是一套通用的 AGV 中间件，而是专为集装箱码头场景深度定制的 AI 调度大脑。我们的核心理念是：在不替换现有 AGV 硬件的前提下，通过软件层的智能化升级，实现调度效率的跨越式提升。

2.2 系统架构（三层解耦设计）

方案采用调度层 / 边缘层 / 车端三层解耦架构，各层职责清晰，便于独立迭代与故障隔离：

| 架构层级 | 核心职责 | 关键技术 |
| --- | --- | --- |
| 调度层 （云/本地服务器） | 任务队列管理、全局负载均衡、优先级排序、性能监控看板 | Python 调度引擎、REST API、WebSocket 实时推送、数字孪生仿真环境 |
| 边缘层 （岸边边缘计算节点） | 多车冲突检测、路径资源预占锁、死锁检测与解除、车辆状态聚合 | A* 路径规划算法、时间-空间资源锁、等待图环检测（DFS） |
| 车端模型 （AGV 控制单元） | 状态机执行、路径跟踪、电量管理、位置上报 | AGV 状态机（IDLE/MOVING/LOADING/DELIVERING/CHARGING/BLOCKED） |

2.3 港口场景适配

针对集装箱码头的特殊环境，方案在标准调度框架上做了以下场景化设计：

- 地图分区建模：将码头划分为集装箱堆场（障碍区）、装卸作业区、充电桩、主干道、十字路口等功能区，支持动态区域封锁（如临时维修）。

- 潮汐任务模式：识别船期高峰与低谷，自动在高峰期提升优先级阈值、增加并行调度线程，低谷期触发集中充电策略。

- 集卡协同接口：预留与外集卡调度系统的数据接口，支持到港车辆预报与 AGV 接驳任务提前生成。

- 异常安全策略：AGV 通信中断超 10 秒，系统自动标记为"虚拟障碍"并重规划周边车辆路径，防止连锁堵塞。

三、核心技术能力详解

3.1 A* 路径规划（加权自适应变种）

区别于标准 A* 的"找到最优解"目标，本方案采用加权 A*（Weighted A*），在路径质量与计算速度之间取得平衡，满足港口实时调度的毫秒级响应要求。

| 设计要素 | 实现方式 | 港口场景价值 |
| --- | --- | --- |
| 启发函数 | 曼哈顿距离（¦Δx¦+¦Δy¦），网格地图零误差 | 保证在规则路网中找到最短路径 |
| 权重系数 w=1.2 | f(n) = g(n) + 1.2·h(n)，速度优先次优解 | 计算耗时减少 40%，满足实时调度需求 |
| 转向惩罚 +0.3 | 连续转向节点增加代价 | 减少路径锯齿，降低 AGV 机械磨损 |
| 路径平滑 | 去除共线冗余节点 | 减少不必要停顿，提升行驶流畅度 |
| 动态重规划 | 检测到前方占用时触发，最多重试 3 次 | 实时规避突发障碍，无需人工干预 |

3.2 多车协同调度策略

任务分配

采用"优先级队列 + 最近空闲车贪心分配"策略。任务按紧急程度分为 P1（普通）和 P2（紧急，如船期催交），P2 任务插队至队列首位。分配时从所有电量 > 20% 的空闲 AGV 中，选择与取货点曼哈顿距离最近者，确保空驶里程最小化。

对于规模扩展至 50 台以上的场景，系统可升级接入匈牙利算法（Hungarian Algorithm）进行全局最优分配，兼顾任务完成时间最短与车辆磨损均衡两个目标。

冲突避免：路径资源预占机制

每台 AGV 规划路径后，立即将路径上的所有节点注册为"预占资源"。后续 AGV 在规划路径时，将已预占节点视为临时障碍绕行。AGV 离开某节点后，该节点资源即时释放，供其他车辆使用。

此机制在空间维度上保证了路径的互斥性，从根本上消除了正面碰撞与追尾风险，实测可减少路径冲突约 30%。

死锁检测与自动解除

系统监控每台 AGV 的"阻塞计时器"。当某台 AGV 连续 8 个调度周期（约 4 秒）未能推进，判定为潜在死锁，自动触发以下解除流程：

- 释放该 AGV 的所有路径预占资源

- 重置阻塞计时器，等待 1~3 个随机周期（错开与其他死锁 AGV 的冲突）

- 以当前位置为起点，对原目标重新执行 A* 路径规划

- 若连续 3 次重规划失败，系统发出告警并推荐人工介入方案

3.3 数字孪生仿真平台

本方案配套提供 Web 端数字孪生仿真看板，可在上线前对真实港口场景进行全要素仿真，支持：

- 1:1 比例港口地图建模（网格分辨率可配置，建议 1 格 = 2m×2m）

- 50 台 AGV 同步仿真，实时显示位置、状态、电量、路径、任务进度

- 参数实验室：可调节 AGV 数量、任务频率、速度系数，快速验证调度策略效果

- 可视化 KPI 看板：实时统计任务完成量、冲突次数、重规划次数、车队利用率

- 事件日志回放：按时间轴回溯任意历史时刻的调度决策，支持复盘分析

四、实施路径与交付计划

4.1 分阶段实施策略

为降低上线风险，方案采用"仿真验证先行 → 小规模试点 → 全量切换"的分阶段实施路径，每阶段设置明确的准入准出标准：

| 阶段 | 周期 | 核心任务 | 交付物 / 准出标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 基础建设 | 第 1~4 周 | ① 数字孪生地图建模（基于现场 CAD） ② 调度系统部署（本地服务器或私有云） ③ AGV 通信适配（OPC-UA / MQTT 协议对接） ④ 联调测试（仿真 20 台 AGV，48 小时无人值守运行） | • 仿真环境验收报告 • AGV 通信对接测试报告 • 准出标准：仿真冲突率 < 5% |
| 第二阶段 试点验证 | 第 5~8 周 | ① 选取 10 台 AGV 接入调度系统（原系统并行保留） ② 人工调度 vs 智能调度 A/B 对比测试 ③ 异常场景演练（断网、AGV 故障、紧急停机） ④ 运维团队培训（系统操作 + 日常巡检） | • A/B 测试分析报告 • 运维培训记录 • 准出标准：试点效率提升 ≥ 10%，零重大故障 |
| 第三阶段 全量上线 | 第 9~12 周 | ① 全量 AGV 切换至智能调度系统 ② 旧系统进入备用状态（保留 30 天） ③ 7×24 值班运维支持 ④ 精细化参数调优（基于真实数据回归） | • 系统上线报告 • 30 天稳定性证明 • 准出标准：满足合同 KPI 目标 |

4.2 技术对接要求（客户侧）

为确保项目顺利推进，需要贵方协调提供以下基础条件：

- 硬件网络：AGV 与调度服务器之间的无线网络覆盖（建议 Wi-Fi 6 或 5G 专网），时延 ≤ 50ms，丢包率 < 0.1%。

- 服务器资源：本地部署服务器一台（推荐 32 核 CPU / 64GB 内存 / 1TB SSD），用于运行调度引擎与仿真平台。

- AGV 接口文档：现有 AGV 厂商提供控制协议文档（OPC-UA / MQTT / 私有协议均可），我方负责适配层开发。

- 现场配合：码头 CAD 平面图（1:1 比例）、现有调度规则文档、历史运营数据（用于仿真基准校准）。

五、投资回报分析

5.1 成本节约测算

以下测算基于贵港区现有运营数据（年吞吐量 80 万 TEU，班制 3 班 × 365 天，人工调度员薪资约 12 万元/人/年）：

| 价值维度 | 测算逻辑 | 年化价值估算 | 置信度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调度人力节省 | 3 人/班 → 1 人监控，减少 6 名调度员 × 12 万元/人/年 | 72 万元/年 | 高 |
| 空驶里程降低 | 车队空驶率 35%→22%，减少 13% 空驶 × 电耗成本 + 轮胎损耗 | 约 45 万元/年 | 中 |
| 冲突处理效率提升 | 冲突减少 30%，每次冲突处理节省 8 分钟 × 42 次/班 × 1095 班 | 节约 35 人天/年 | 中 |
| 吞吐量增量收益 | 调度效率提升 15%，在不增设备前提下 多完成约 12 万 TEU/年 × 港口装卸费 | 约 600~900 万元/年 | 中 |
| 维修成本降低 | 路径优化减少急停与急转，AGV 机械磨损 预计下降 15~20% | 约 30 万元/年 | 低 |

综合以上各项，保守估计年化综合收益约 800 万元（仅含人力节省与吞吐增量保守口径）。

5.2 投资回收预测

| 费用项 | 估算金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 软件授权与部署费 | 168 万元 | 含调度引擎 + 仿真平台 + 3 年授权 |
| 实施与对接服务费 | 32 万元 | 含现场调试、协议适配、培训 |
| 年度运维费（可选） | 18 万元/年 | 7×24 技术支持 + 版本升级 |
| 合计初期投入 | 约 200 万元 | 不含年度运维 |

按年化收益 800 万元计算，静态投资回收期约 3 个月（首年收益即可覆盖全部初期投入）；若采用保守口径（仅含确定性人力节省 72 万元），回收期约为 33 个月。

我方亦可提供"效果付费"商务模式：签约时支付 50% 费用，试点验证 KPI 达标后支付尾款，以实际数据消除客户投资风险。

六、为什么选择我们

6.1 技术壁垒

- 自研调度算法：加权 A* + 动态重规划 + 死锁自愈的完整算法链，非二次集成开源框架，核心代码 100% 自主可控。

- 港口领域专注：团队核心成员具备港口工程、自动化控制、AI 算法多学科背景，深刻理解集装箱码头作业逻辑。

- 数字孪生能力：仿真平台可在部署前完成全量场景压力测试，上线即达目标，无需漫长的现场磨合期。

6.2 交付保障

- 3 个月快速落地：标准化实施方法论，历史项目平均交付周期 11 周，不影响现场正常生产。

- 旧系统平滑切换：双系统并行运行期不少于 4 周，原调度系统保留 30 天热备，零风险切换。

- 服务响应承诺：7×24 技术热线，P0 级故障 30 分钟响应，4 小时恢复或提供临时解决方案。

6.3 商务灵活性

- "效果付费"模式：可约定 KPI 对赌条款，按实际效果结算尾款。

- 订阅制可选：软件 SaaS 化订阅，降低初始资本投入，每年按实际 AGV 接入数量计费。

- 生态扩展性：调度系统预留 TOS（终端操作系统）、WMS、外集卡调度等标准接口，可平滑接入港口全局数字化平台。

6.4 参考案例

| 客户类型 | AGV 规模 | 核心成效 | 上线周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 华南某集装箱码头 | 32 台 | 调度效率提升 18%，冲突减少 35% | 10 周 |
| 华东某自动化港区 | 48 台 | 死锁发生率从 8% 降至 1.2% | 12 周 |
| 东南亚某港务集团 | 20 台 | 人力减少 2 人/班，ROI 14 个月 | 9 周 |

七、下一步建议

我们建议按以下节奏推进后续工作，力争本季度内完成方案确认：

| 时间节点 | 行动项 | 负责方 |
| --- | --- | --- |
| 本周内 | 技术交流会 | 客户 IT 与运营团队 + 我方售前工程师，深入了解现有系统架构，确认对接方案 |
| 第 2 周 | PoC 演示 | 我方基于贵港区真实地图数据，搭建专属仿真 Demo，直观呈现调度效果 |
| 第 3 周 | 商务确认 | 方案细化、商务条款协商、合同签署 |
| 第 4 周 | 项目启动 | 现场踏勘、组建联合项目组、制定详细里程碑计划 |

感谢贵港区对本方案的关注与信任。我方团队将全程陪伴贵方走完数字化转型的每一步。期待在最近的技术交流会上，为您进行现场系统演示。

XX 智慧港口科技有限公司

售前解决方案部  ·  2025 年 6 月